Комплекс мер

для проекта Программы развития образования Данковского района на 2012-2014 гг.

по обеспечению школьников общеобразовательных учреждений Данковского района качественным и безопасным питанием на  период с 2012 по 2014 гг.

- I. Обоснование актуальности комплекса мер.

Значительное число современных проблем в системе общего образования, связано с негативной динамикой здоровья детей и подростков.         Особую тревогу вызывает сам характер нарушений, которые часто являются следствием перенапряжения детского

организма в процессе  адаптации  к   качеству образовательной среды. Такие нарушения получили название «школьной патологии».

Специалисты   отмечают, что   «школьные патологии»   проявляются в   развитии   опорно-двигательной,   пищеварительной, сердечно - сосудистой        систем, ростом нервно - психических заболеваний, болезней органов дыхания, зрения. Вследствие этого наблюдается общее снижение уровня психологической комфортности у детей и подростков. И как общее проявление - отрицательная динамика социальной активности, что проявляется в инертности в учебной и трудовой деятельности, а нередко ведет к неадекватному и даже	 агрессивному поведению. Уровень распространенности хронической патологии среди учащихся 1 -9 классов составляет 616,5 на     1000     учащихся,     но уже к 10-11 классу он составляет 976,0 на 1000 человек. При этом на заболевания органов пищеварения приходится 9,5% процентов.

Одновременно отмечается  рост  числа  заболеваний,  связанных  с  недостаточным  питанием:  анемии в 2 раза, ожирения на 27,2%, гастрит и дуоденит на 15,5 %, функциональные расстройства желудка в 5,2 раза.

Рациональное  питание  обучающихся -  одно  из  условий  создания  здоровье сберегающей  среды  в общеобразовательных учреждениях,  снижения  отрицательных  эффектов  и  последствий  функционирования  системы  образования.        Недостаточное поступление   питательных   веществ   в   детском   возрасте   отрицательно   сказывается   на   показателях   физического  развития, заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии.

- П. Цели, задачи Комплекса мер

- Целью Комплекса мер является: обеспечение качественным питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Задачи:

- обеспечение обучающихся  горячим питанием, соответствующим потребностям детей и установленным нормам;

- проведение постоянной пропаганды принципов здорового питания среди обучающихся и родителей на основе современных требований медицины; привитие учащимся навыков здорового образа жизни;  развитие здоровых привычек и формирование потребности в здоровом образе жизни; формирование культуры питания и навыков самообслуживания.

- III.Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер.

Реализация мероприятий Комплекса мер позволит увеличить количество детей, питающихся в школьных столовых, улучшить качество питания школьников и обеспечение его безопасности,  повысить потребность в здоровом образе жизни.

IV.Основные направления реализации Комплекса мер.

1. Создание благоприятных условий для организации рационального питания обучающихся;

2. Укрепление  материальной базы помещений пищеблоков образовательных учреждений;

3.  Повышение культуры питания;

4. Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания;

5. Проведение систематической разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) и обучающихся о необходимости горячего питания.

V.Основание для разработки Комплекса мер.

1.Закон РФ от 10 июля 1992г. № 3266-1 «Об образовании»

2.Закон РФ от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

3.Закон Липецкой области от 30.12.2004г. № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся в общеобразовательных учреждениях и дополнительных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».

4.Закон Липецкой области от 24.12.2008г. № 225-ОЗ «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся в общеобразовательных учреждениях и дополнительных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области».

5.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

6.Протокол заседания рабочей группы по сопровождению экспериментальных проектов организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов в демографической политике от 3 марта 2011г. № 11.

7.Протокол семинара-совещания «Модернизация системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений липецкой области с учетом опыта г.Липецка и специфики сельских районов» от 20.мая 2011г.

Общий объем средств районного бюджета и внебюджетных источников, направленных на  реализацию Комплекса мер 43352,1т.р., в т.ч. по годам:

2012г. – 13 869,7т.р.

2013г. – 14 602,8т.р.

2014г. – 14879,6т.р.

Показатели Комплекса мер.

Охват обучающихся  двухразовым питанием на 2012год составит 100%

Обновление материально-технической базы школьных столовых составит

на 2012г. – 30%, на 2013г. -35%, на 2014г. – 40%

Объем расходов районного бюджета на питание в общем объеме расходов на питание составит в 2012г. – 75,9%, в 2013г.- 76,7%, 2014г. – 72,2%

Объем средств родительской доплаты в общем объеме расходов на питание составит

на 2012г. – 17,2%, 2013г. – 16,6%, 2014г.- 16,3%

Объем средств за счет собранных овощей в общем объеме расходов на питание составит

на 2012г. – 6,9%, 2013г. – 6,7%, 2014г.- 6,5%

Мероприятия

по обеспечению школьников общеобразовательных учреждений Данковского района качественным и безопасным питанием на  период с 2012 по 2014 гг.

| - № - п/п | - Мероприятия | - Финансирование (тыс.руб.) |  |  |  | - Источник - финансирования |  | - Срок - исполнения | - Исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2012г. | - 2013г. |  | - 2014г. |  |  |  |  |  |  |
| - I.Организация качественного, доступного питания школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Обеспечение бесплатным питанием льготной категории детей, - посещающих группы продленного дня - завтраки - обеды - полдники | - 3100 - 4900 | - 3300 - 5200 |  | - 3500 - 5500 |  | - Областной - бюджет - Районный бюджет - Внебюджетные источники - Областной - бюджет - Районный бюджет - Внебюджетные источники - Областной - бюджет - Районный бюджет - Внебюджетные источники | - Постоянно | - ОУ |  |  |
|  | - Итого | - 8000 | - 8500 |  | - 9000 |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Обеспечение питанием нельготной категории обучающихся - завтраки - овощи в сельских школах - родительская плата - обеды - (на основании - письма главы - администрации района В.В. Осипова на имя зам.главы администрации области В.М.Щеглеватых) | - 500 - 953 - 2384 - 8 582,76 | - 600 - 972 - 2430 - 8 650,80 |  | - 700 - 968 - 2421 - 8 715,60 |  | - Областной - бюджет - Районный бюджет - Внебюджетные источники - Областной - бюджет - Районный бюджет - Внебюджетные источники |  | - ОУ |  |  |
| - 3. | - Введение в школьное питание продуктов, обогащенных витаминами, микро и макроэлементами |  |  |  |  |  |  | - Постоянно | - МУ «ЦБУО» |  |  |
|  | - Итого | - 12419,76 | - 12652,8 |  | - 12804,6 |  |  |  |  |  |  |
| - II.Совершенствование материально-технической базы школьных столовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Ремонт школьных столовых и пищеблоков | - 1400 | - 1500 |  | - 1500 | - Областной - бюджет - Районный бюджет - Внебюджетные источники |  |  | - ОУ |  |  |
| - 5. | - Приобретение технологического оборудования | - 100 | - 100 |  | - 100 | - Областной - бюджет - Районный бюджет - Внебюджетные источники |  |  | - ОУ |  |  |
| - 6. | - Приобретение кухонной и столовой посуды | - 50 | - 70 |  | - 100 | - Областной - бюджет - Районный бюджет - Внебюджетные источники |  |  | - ОУ |  |  |
| - 7. | - Курсовая переподготовка персонала школьных столовых |  |  |  | - 69 - 6 | - Районный бюджет - Внебюджетные источники |  |  | - ЛИРО |  |  |
| - 8. | - Проведение аукционов на право заключения муниципальных - контрактов на ремонт, приобретение технологического оборудования, посуды, поставку продуктов, полуфабрикатов |  |  |  |  |  |  | - Ежеквартально | - МУ«ЦБУО» |  |  |
|  | - Итого | - 1550 | - 1670 |  | - 1775 |  |  |  |  |  |  |
| - III.Санитарно-эпидемиологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. | - Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации - Прохождение медосмотров сотрудниками школьных пищеблоков - Прохождение санитарно-гигиенического минимума сотрудниками школьных пищеблоков - Приобретение моющих и дезинфицирующих средств - Приобретение спецодежды для сотрудников школьных пищеблоков | - 250 - 30 - 70 - 400 - 50 | - 250 - 50 - 80 - 450 - 50 | - 300 - 60 - 90 - 500 - 50 |  | - Районный бюджет - Районный бюджет - Районный бюджет - Районный бюджет - Районный бюджет |  | - Ежеквартально - Ежегодно |  | - ОУ - ОУ - ОУ - ОУ - ОУ |  |
|  | - Итого | - 800 | - 880 | - 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - IV.Нормативное и методическое сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14. | - Разработка и утверждение нормативных документов муниципального уровня. - Установление категорий учащихся, имеющих право на бесплатное питание. |  |  |  |  |  |  | - август |  |  | - РОО |
| - 15. | - Утверждение примерного двухнедельного меню по возрастным категориям |  |  |  |  |  |  | - август |  |  | - МУ «ЦБУО» |
| - 16. | - Утверждение примерных рационов питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УО |
| - V.Организация пропаганды здорового питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17. | - Разъяснение школьникам необходимости здорового питания - (цикл лекций и бесед) |  |  |  |  |  |  | - 2012г.-2014г. |  |  | - ОУ |
| - 18. | - Пропаганда здорового - питания детей и подростков в рамках учебных программ по ОБЖ, биологии, естествознанию. |  |  |  |  |  |  | - 2012г.-2014г |  |  | - ОУ |
| - 19. | - Проведение совещаний с руководителями ОУ по вопросам совершенствования школьного питания |  |  |  |  |  |  | - Постоянно |  |  | - РОО |
| - 20. | - Освещение и пропаганда вопросов организации питания и здорового образа жизни в районной газете «Заветы Ильича» и на сайте района |  |  |  |  |  |  | - Постоянно |  |  | - РОО, ОУ |